## PROGRAMA DE OBRA
SEMANAS
[18 empty] | FEBRERO | [14 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
[18 empty] | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160
|  |  | CANTIDAD DE OBRA | UNIDAD | P.U | IMPORTE | TIPO DE CUADRILLA | RENDIMIENTO | No. DE CUADRILLAS | DURACIÓN DE DIAS | FECHA DE INICIO | FECHA FIN |  | FECHA DE PEDIDO | FECHA DE ENTREGA | PORCENTAJE DE MATERIALES 70% | PORCENTAJE M.O 30% | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[18 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
No. | CLAVE | PARTIDA | [10 empty] | DURACIÓN |  |  |  |  | FEBRERO -6 14 L: 0; FEBRERO 1 21 L: 1; FEBRERO 8 28 L: 2; MARZO 15 7 L: 3; MARZO 22 14 L: 4; MARZO 29 21 L: 5; MARZO 36 28 L: 6; ABRIL 43 4 L: 7; ABRIL 50 11 L: 8; ABRIL 57 18 L: 9; ABRIL 64 25 L: 10; MAYO 71 2 L: 11; MAYO 78 9 L: 12; MAYO 85 16 L: 13; MAYO 92 23 L: 14; MAYO 99 30 L: 15; JUNIO 106 6 L: 16; JUNIO 113 13 L: 17; JUNIO 120 20 L: 18; JUNIO 127 27 L: 19; JULIO 134 4 L: 20; JULIO 141 11 L: 21; JULIO 148 18 L: 22; JULIO 155 25 L: 23
1 |  | Tramitología | [10 empty] | 4 sem
2 |  | Preliminares | [10 empty] | 1 sem | bar: FEBRERO -6 14 L to FEBRERO -1 19 S; FEBRERO 1 21 L to FEBRERO 6 26 S
| 10302-001 | Limpieza y deshierbe | 250 | m² | 154.89 | 38722.5 | #1 | 70.08 | 1 | 3.5674 | 21 de febrero | 24 de febrero |  | 14 DE FEBRERO | 19 DE FEBRERO | 27105.75 | 11616.75 | FEBRERO -6 14 L: 27105.75; FEBRERO 1 21 L: 2904.1875; FEBRERO 2 22 M: 2904.1875; FEBRERO 3 23 X: 2904.1875; FEBRERO 4 24 J: 2904.1875
| 10301-002 | Trazo y nivelación con equipo topográfico | 250 | m² | 16.92 | 4230 | #5 | 350.29 | 1 | 0.71369 | 25 de febrero | 25 de febrero |  |  |  | 2961 | 1269 | FEBRERO -6 14 L: 2961; FEBRERO 5 25 V: 1269
| 10302-002 | Despalme de 20 cm de espesor de terreno vegetal | 250 | m² | 154.87 | 38717.5 | #1 | 70.08 | 1 | 3.5674 | 21 de febrero | 24 de febrero |  |  |  | 27102.25 | 11615.25 | FEBRERO -6 14 L: 27102.25; FEBRERO 5 25 V: 11615.25
| 10405-002 | Tapial de 2m de altura | 11.2 | m | 1747.8 | 19575.36 | #5 | 54.7 | 1 | 0.20475 | 25 de febrero | 25 de febrero |  |  |  | 13702.752 | 5872.608 | FEBRERO -6 14 L: 13702.752; FEBRERO 5 25 V: 5872.608
3 |  | Excavaciones | [10 empty] | 1 sem |  |  | 101245.36 | bar: FEBRERO -6 14 L to FEBRERO -1 19 S; FEBRERO 8 28 L to MARZO 13 5 S
| 10401-027 | Excavación en cepa -0.0 a -2.00 m | 115.27 | m² | 359.51 | 41440.7177 | #1 | 23.35 | 1 | 4.9366 | 28 de febrero | 4 de marzo |  | 14 DE FEBRERO | 19 DE FEBRERO | 29008.5024 | 12432.2153 | FEBRERO -6 14 L: 29008.5024; FEBRERO 8 28 L: 2486.4431; MARZO 9 1 M: 2486.4431; MARZO 10 2 X: 2486.4431; MARZO 11 3 J: 2486.4431; MARZO 12 4 V: 2486.4431
| 10401-054 | Excavación a cielo abierto a máquina de -2.01 a -4.00 m, | 12.012 | m² | 359.51 | 4318.4341 | #1 | 12 | 1 | 1.001 | 5 de marzo | 5 de marzo |  |  |  | 3022.9039 | 1295.5302 | FEBRERO -6 14 L: 3022.9039; MARZO 13 5 S: 1295.5302
4 |  | Cimentación | [10 empty] | 2 sem |  |  | 45759.1518 | bar: FEBRERO 1 21 L to FEBRERO 6 26 S; MARZO 15 7 L to MARZO 20 12 S; MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S
|  |  |  | m³ |  | 0 | #1 | 23.35 | 2 | 0 | 7 de marzo | 9 de marzo |  | 21 DE FEBRERO | 26 DE FEBRERO | 0 | 0 | FEBRERO 1 21 L: 0; MARZO 15 7 L: 0; MARZO 16 8 M: 0; MARZO 17 9 X: 0; MARZO 22 14 L: F; MARZO 23 15 M: F; MARZO 24 16 X: F; MARZO 25 17 J: F; MARZO 26 18 V: F; MARZO 27 19 S: F
|  |  |  | m² |  | 0 | #3 | 46.7053 | 3 | 0 | 9 de marzo | 9 de marzo |  |  |  | 0 | 0 | FEBRERO 1 21 L: 0; MARZO 17 9 X: 0; MARZO 22 14 L: F; MARZO 23 15 M: F; MARZO 24 16 X: F; MARZO 25 17 J: F; MARZO 26 18 V: F; MARZO 27 19 S: F
|  |  |  | m² |  | 0 | #3, #5 | 31.5261 | 2 | 0 | 9 de marzo | 10 de mrazo |  |  |  | 0 | 0 | FEBRERO 1 21 L: 0; MARZO 17 9 X: 0; MARZO 18 10 J: 0; MARZO 22 14 L: F; MARZO 23 15 M: F; MARZO 24 16 X: F; MARZO 25 17 J: F; MARZO 26 18 V: F; MARZO 27 19 S: F
|  |  |  | m |  | 0 | #3, #5 | 128.5856 | 2 | 0 | 10 de marzo | 10 de marzo |  |  |  | 0 | 0 | FEBRERO 1 21 L: 0; MARZO 18 10 J: 0; MARZO 22 14 L: F; MARZO 23 15 M: F; MARZO 24 16 X: F; MARZO 25 17 J: F; MARZO 26 18 V: F; MARZO 27 19 S: F
|  |  |  | m |  | 0 | #3, #5 | 128.5856 | 2 | 0 | 10 de marzo | 10 de marzo |  |  |  | 0 | 0 | FEBRERO 1 21 L: 0; MARZO 18 10 J: 0; MARZO 22 14 L: F; MARZO 23 15 M: F; MARZO 24 16 X: F; MARZO 25 17 J: F; MARZO 26 18 V: F; MARZO 27 19 S: F
|  |  |  | m |  | 0 | #3, #5 | 129.7532 | 2 | 0 | 10 de marzo | 10 de marzo |  |  |  | 0 | 0 | FEBRERO 1 21 L: 0; MARZO 18 10 J: 0; MARZO 22 14 L: F; MARZO 23 15 M: F; MARZO 24 16 X: F; MARZO 25 17 J: F; MARZO 26 18 V: F; MARZO 27 19 S: F
|  |  |  | m³ |  | 0 | #1 | 3.5029 | 5 | 0 | 9 de marzo | 12 de marzo |  |  |  | 0 | 0 | FEBRERO 1 21 L: 0; MARZO 17 9 X: 0; MARZO 18 10 J: 0; MARZO 19 11 V: 0; MARZO 20 12 S: 0; MARZO 22 14 L: F; MARZO 23 15 M: F; MARZO 24 16 X: F; MARZO 25 17 J: F; MARZO 26 18 V: F; MARZO 27 19 S: F
5 |  | Albañilería | [13 empty] | 0 | bar: FEBRERO 8 28 L to MARZO 13 5 S; MARZO 15 7 L to MARZO 20 12 S; MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; MARZO 29 21 L to MARZO 34 26 S; MARZO 36 28 L to ABRIL 41 2 S; ABRIL 43 4 L to ABRIL 48 9 S; ABRIL 50 11 L to ABRIL 55 16 S; ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S; ABRIL 64 25 L to ABRIL 69 30 S; MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S; MAYO 78 9 L to MAYO 83 14 S; MAYO 85 16 L to MAYO 90 21 S; MAYO 92 23 L to MAYO 97 28 S; MAYO 99 30 L to JUNIO 104 4 S; JUNIO 106 6 L to JUNIO 111 11 S; JUNIO 113 13 L to JUNIO 118 18 S
PLANTA BAJA | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S
|  | Firme | [10 empty] | 1 sem | 14 DE MARZO | 19 DE MARZO | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; MARZO 29 21 L to MARZO 34 26 S
PB | 10606-009 | Firme de 10 cm acabado común de concreto premezclado F'c= 200 kg/cm2 | 174.408 | m² | 444.251 | 77480.9338 | #3, #5 | 15.5529 | 2 | 11.2139 | [5 empty] | 54236.6536 | 23244.2801 | MARZO 22 14 L: 54236.6536; MARZO 29 21 L: 3874.0467; MARZO 30 22 M: 3874.0467; MARZO 31 23 X: 3874.0467; MARZO 32 24 J: 3874.0467; MARZO 33 25 V: 3874.0467; MARZO 34 26 S: 3874.0467
Castillos PB | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; MARZO 36 28 L to ABRIL 41 2 S
PB | 10604-058 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm | 166.95 | m | 337.8287 | 56400.5075 | #5 | 15.0858 | 2 | 11.0667 | [5 empty] | 39480.3553 | 16920.1523 | MARZO 22 14 L: 39480.3553; MARZO 36 28 L: 2820.0254; MARZO 37 29 M: 2820.0254; MARZO 38 30 X: 2820.0254; MARZO 39 31 J: 2820.0254; ABRIL 40 1 V: 2820.0254; ABRIL 41 2 S: 2820.0254
PB | 10604-065 | Castillo de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm | 2.65 | m | 554.2646 | 1468.8013 | #5 | 15.0858 | 1 | 0.17566 | [5 empty] | 1028.1609 | 440.6404 | MARZO 22 14 L: 1028.1609; MARZO 38 30 X: 440.6404
PB | 10604-065 | Castillo de 15x44 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm | 5.3 | m | 574.2401 | 3043.4725 | #5 | 15.0858 | 1 | 0.35132 | [5 empty] | 2130.4308 | 913.0418 | MARZO 22 14 L: 2130.4308; MARZO 39 31 J: 913.0418
|  | Muros PB | [10 empty] | 3 sem | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; ABRIL 50 11 L to ABRIL 55 16 S
PB | 10601-045 | Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm, acabado común | 261.691 | m² | 415.5799 | 108753.5164 | #12 | 11.6763 | 1 | 22.4122 | [5 empty] | 76127.4615 | 32626.0549 | MARZO 22 14 L: 76127.4615; MARZO 34 26 S: 1717.1608; MARZO 36 28 L: 1717.1608; MARZO 37 29 M: 1717.1608; MARZO 38 30 X: 1717.1608; MARZO 39 31 J: 1717.1608; ABRIL 40 1 V: 1717.1608; ABRIL 41 2 S: 1717.1608; ABRIL 43 4 L: 1717.1608; ABRIL 44 5 M: 1717.1608; ABRIL 45 6 X: 1717.1608; ABRIL 46 7 J: 1717.1608; ABRIL 47 8 V: 1717.1608; ABRIL 48 9 S: 1717.1608; ABRIL 50 11 L: 1717.1608; ABRIL 51 12 M: 1717.1608; ABRIL 52 13 X: 1717.1608; ABRIL 53 14 J: 1717.1608; ABRIL 54 15 V: 1717.1608; ABRIL 55 16 S: 1717.1608
Escaleras | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S
PB | 10611-033 | Rampa para escalera de 12 cm. de espesor, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2 | 7.2 | m² | 2232.7131 | 16075.5342 | #5 | 2.1584 | 1 | 3.3358 | [5 empty] | 11252.8739 | 4822.6603 | MARZO 22 14 L: 11252.8739; ABRIL 55 16 S: 1205.6651; ABRIL 57 18 L: 1205.6651; ABRIL 58 19 M: 1205.6651; ABRIL 59 20 X: 1205.6651
PB | 10611-002 | Escalones de 30x18 cm forjados de concreto F'c=150 kg/cm2 | 3.24 | m | 183.8001 | 595.5122 | #5 | 2.1584 | 1 | 1.5011 | [5 empty] | 416.8585 | 178.6537 | MARZO 22 14 L: 416.8585; ABRIL 59 20 X: 178.6537
Columnas | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; MARZO 36 28 L to ABRIL 41 2 S
PB | 10501-351 | Columna de 30 cm de diámetro de concreto de F'c=250 kg/cm2, | 3.24 | m² | 1155.44 | 3743.6256 | #5 | 2.1584 | 1 | 1.5011 | [5 empty] | 2620.5379 | 1123.0877 | MARZO 22 14 L: 2620.5379; MARZO 39 31 J: 561.5438; ABRIL 40 1 V: 561.5438
Registros | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; MARZO 29 21 L to MARZO 34 26 S
PB | 10608-001 | Registro sanitario con mediadas de 0.45 x 0.6 , fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5 | 10 | PZA | 2370.2378 | 23702.3778 | #5 | 2.1584 | 1 | 4.633 | [5 empty] | 16591.6645 | 7110.7133 | MARZO 22 14 L: 16591.6645; MARZO 30 22 M: 1422.1427; MARZO 31 23 X: 1422.1427; MARZO 32 24 J: 1422.1427; MARZO 33 25 V: 1422.1427; MARZO 34 26 S: 1422.1427
PLANTA ALTA | bar: ABRIL 50 11 L to ABRIL 55 16 S
|  | Losa entrepiso | [10 empty] | 2 sem | 11 DE ABRIL | 16 DE ABRIL | bar: ABRIL 50 11 L to ABRIL 55 16 S; ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S
PA | 10501-502 | Losa de entrepiso de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2 | 197.8425 | m² | 1146.8317 | 226892.0585 | #12 | 19.7889 | 1 | 9.9976 | [5 empty] | 158824.441 | 68067.6176 | ABRIL 50 11 L: 158824.441; ABRIL 57 18 L: 11344.6029; ABRIL 58 19 M: 11344.6029; ABRIL 59 20 X: 11344.6029; ABRIL 60 21 J: 11344.6029; ABRIL 61 22 V: 11344.6029; ABRIL 62 23 S: 11344.6029; ABRIL 64 25 L: F; ABRIL 65 26 M: F; ABRIL 66 27 X: F; ABRIL 67 28 J: F; ABRIL 68 29 V: F; ABRIL 69 30 S: F
|  | Castillos PA | [15 empty] | ABRIL 50 11 L: 0
PA | 10604-058 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm | 119.25 | m | 337.8287 | 40286.0768 | #5 | 15.0858 | 1 | 7.9048 | [5 empty] | 28200.2538 | 12085.823 | ABRIL 50 11 L: 28200.2538; MAYO 71 2 L: 1726.5461; MAYO 72 3 M: 1726.5461; MAYO 73 4 X: 1726.5461; MAYO 74 5 J: 1726.5461; MAYO 75 6 V: 1726.5461; MAYO 76 7 S: 1726.5461; MAYO 78 9 L: 1726.5461
|  | Trabes y cadenas | [10 empty] | 2 sem |  |  |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PA | 10501-402 | Trabe de 20x40 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente |  | m | 1341.8989 | 0 | #5 | 19.7824 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | ABRIL 50 11 L: 0; MAYO 75 6 V: 0; MAYO 76 7 S: 0; MAYO 78 9 L: $ -
PA | 10602-051 | Cadena de 15x30 cm. de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, acabado común |  | m | 1146.8317 | 0 | #5 | 8.0537 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | ABRIL 50 11 L: 0; MAYO 75 6 V: 0; MAYO 76 7 S: 0; MAYO 78 9 L: 0; MAYO 79 10 M: 0; MAYO 80 11 X: 0; MAYO 81 12 J: 0; MAYO 82 13 V: 0; MAYO 83 14 S: 0; MAYO 85 16 L: 0; MAYO 86 17 M: 0
|  | Muros PA | [10 empty] | 3sem |  |  |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PA | 10601-045 | Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm, acabado común | 177.049 | m² | 415.5799 | 73578.0035 | #12 | 11.6763 | 1 | 15.1631 | [5 empty] | 51504.6025 | 22073.4011 | ABRIL 50 11 L: 51504.6025; MAYO 71 2 L: 1379.5876; MAYO 72 3 M: 1379.5876; MAYO 73 4 X: 1379.5876; MAYO 74 5 J: 1379.5876; MAYO 75 6 V: 1379.5876; MAYO 76 7 S: 1379.5876; MAYO 78 9 L: 1379.5876; MAYO 79 10 M: 1379.5876; MAYO 80 11 X: 1379.5876; MAYO 81 12 J: 1379.5876; MAYO 82 13 V: 1379.5876; MAYO 83 14 S: 1379.5876; MAYO 85 16 L: 1379.5876; MAYO 86 17 M: 1379.5876; MAYO 87 18 X: 1379.5876; MAYO 88 19 J: 1379.5876
|  | Escaleras | [15 empty] | ABRIL 50 11 L: 0
PA | 10611-033 | Rampa para escalera de 12 cm. de espesor, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2 | 7.2 | m² | 2232.7131 | 16075.5342 | #5 | 2.1584 | 1 | 3.3358 | [5 empty] | 11252.8739 | 4822.6603 | ABRIL 50 11 L: 11252.8739; MAYO 92 23 L: 1205.6651; MAYO 93 24 M: 1205.6651; MAYO 94 25 X: 1205.6651; MAYO 95 26 J: 1205.6651
PA | 10611-002 | Escalones de 30x18 cm forjados de concreto F'c=150 kg/cm2 | 3.24 | m | 183.8001 | 595.5122 | #5 | 2.1584 | 1 | 1.5011 | [5 empty] | 416.8585 | 178.6537 | ABRIL 50 11 L: 416.8585; MAYO 94 25 X: 178.6537
|  | Trabes y cadenas | [10 empty] | 2 sem |  |  |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PA | 10501-402 | Trabe de 20x40 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente |  | m | 1341.8989 | 0 | #5 | 19.7824 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | ABRIL 50 11 L: 0; MAYO 82 13 V: 0; MAYO 83 14 S: 0; MAYO 85 16 L: 0
PA | 10602-051 | Cadena de 15x30 cm. de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, acabado común |  | m | 1146.8317 | 0 | #5 | 8.0537 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | ABRIL 50 11 L: 0; MAYO 85 16 L: 0; MAYO 86 17 M: 0; MAYO 87 18 X: 0; MAYO 88 19 J: 0; MAYO 89 20 V: 0; MAYO 90 21 S: 0; MAYO 92 23 L: 0; MAYO 93 24 M: 0; MAYO 94 25 X: 0
|  | PLANTA AZOTEA | [15 empty] | ABRIL 50 11 L: 0
|  | Losa entrepiso azotea | [10 empty] | 2 sem | 16 DE MAYO | 21 DE MAYO |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PAZ | 10501-502 | Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2 | 152.44 | m² | 1146.8317 | 174823.0304 | #3, #5 | 5.84 | 4 | 26.1027 | [5 empty] | 122376.1213 | 52446.9091 | ABRIL 50 11 L: 122376.1213; MAYO 90 21 S: 7492.4156; MAYO 92 23 L: 7492.4156; MAYO 93 24 M: 7492.4156; MAYO 94 25 X: 7492.4156; MAYO 95 26 J: 7492.4156; MAYO 96 27 V: 7492.4156; MAYO 97 28 S: 7492.4156; MAYO 99 30 L: F; MAYO 100 31 M: F; JUNIO 101 1 X: F; JUNIO 102 2 J: F; JUNIO 103 3 V: F; JUNIO 104 4 S: F
|  | Muros planta azotea | [10 empty] | 2 sem |  |  |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PAZ | 10601-045 | Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm, acabado común | 86.751 | m² | 415.5799 | 36051.9708 | #5 | 10.51 | 1 | 8.2541 | [5 empty] | 25236.3796 | 10815.5913 | ABRIL 50 11 L: 25236.3796; JUNIO 106 6 L: 1351.9489; JUNIO 107 7 M: 1351.9489; JUNIO 108 8 X: 1351.9489; JUNIO 109 9 J: 1351.9489; JUNIO 110 10 V: 1351.9489; JUNIO 111 11 S: 1351.9489; JUNIO 113 13 L: 1351.9489; JUNIO 114 14 M: 1351.9489
|  | Trabes y cadenas | [10 empty] | 2 sem |  |  |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PAZ | 10501-402 | Trabe de 20x40 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente |  | m | 1341.8989 | 0 | #5 | 19.7824 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | ABRIL 50 11 L: 0; JUNIO 113 13 L: 0; JUNIO 114 14 M: 0
PAZ | 10602-051 | Cadena de 15x30 cm. de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, acabado común |  | m | 1146.8317 | 0 | #5 | 8.0537 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | ABRIL 50 11 L: 0; JUNIO 114 14 M: 0
|  | Losa azotea | [10 empty] | 2 sem |  |  |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PAZ | 10501-502 | Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2 | 50.02 | m² | 1146.8317 | 57364.5236 | #3, #5 | 5.8382 | 2 | 8.5677 | [5 empty] | 40155.1665 | 17209.3571 | ABRIL 50 11 L: 40155.1665; JUNIO 113 13 L: 3441.8714; JUNIO 114 14 M: 3441.8714; JUNIO 115 15 X: 3441.8714; JUNIO 116 16 J: 3441.8714; JUNIO 117 17 V: 3441.8714; JUNIO 127 27 L: F
|  | Castillos | [10 empty] | 3 sem |  |  |  |  | ABRIL 50 11 L: 0
PAZ | 10604-058 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm | 54.05 | m | 337.8287 | 18259.6432 | #5 | 15.0858 | 1 | 3.5828 | [5 empty] | 12781.7502 | 5477.893 | ABRIL 50 11 L: 12781.7502; JUNIO 114 14 M: 1369.4732; JUNIO 115 15 X: 1369.4732; JUNIO 116 16 J: 1369.4732; JUNIO 117 17 V: 1369.4732
|  | Aplanados | [10 empty] | 1 sem | bar: MARZO 22 14 L to MARZO 27 19 S; ABRIL 64 25 L to ABRIL 69 30 S
PB | 10605-121 | Aplanado a base de estuco con color marca Bexel o equivalente, con grano medio |  |  |  | 0 |  | 18 |  | 0 | [7 empty] | ABRIL 57 18 L: 0; ABRIL 67 28 J: 0; ABRIL 68 29 V: 0; ABRIL 69 30 S: 0
PA | 10605-121 | Aplanado a base de estuco con color marca Bexel o equivalente, con grano medio |  |  |  | 0 |  | 18 |  | 0 | bar: ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S; ABRIL 67 28 J to ABRIL 69 30 S; MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S
PAZ | 10605-121 | Aplanado a base de estuco con color marca Bexel o equivalente, con grano medio |  |  |  | 0 |  | 18 |  | 0 | bar: ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S; ABRIL 67 28 J to ABRIL 69 30 S; MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S
PLANTA BAJA | bar: ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S; ABRIL 67 28 J to ABRIL 69 30 S; MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S
[6 empty] | 0 |  | 18 |  | 0 | bar: ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S; ABRIL 67 28 J to ABRIL 69 30 S; MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S
[6 empty] | 0 |  | 18 |  | 0 | bar: ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S; ABRIL 67 28 J to ABRIL 69 30 S; MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S
PLANTA BAJA | bar: ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S; ABRIL 67 28 J to ABRIL 69 30 S; MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S
|  |  |  | m² |  | 0 | #5 | 18 | 9 | 0 | 6 de mayo | 7 de mayo |  |  |  | 0 | 0 | ABRIL 64 25 L: 0; MAYO 75 6 V: 0; MAYO 76 7 S: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #5 | 18 | 8 | 0 | 30 de mayo | 4 de junio |  |  |  | 0 | 0 | MAYO 92 23 L: 0; MAYO 99 30 L: 0; MAYO 100 31 M: 0; JUNIO 104 4 S: 0
|  | Cisterna | [10 empty] | 6 sem |  |  | 935190.6346 | bar: FEBRERO 1 21 L to FEBRERO 6 26 S; FEBRERO 8 28 L to MARZO 13 5 S; MAYO 78 9 L
PB | 10401-054 | Excavación a cielo abierto a máquina de -2.01 a -4.00 m, | 12.012 | m² | 156.89 | 1884.5627 | #1 | 23.35 | 1 | 0.51443 | 5 de marzo | 5 de marzo |  |  |  | 1319.1939 | 565.3688 | FEBRERO 1 21 L: 1319.1939; MARZO 13 5 S: 565.3688
PB | 10401-092 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina | 4.2 | m² | 92.59 | 388.878 | #5 | 28.03 | 1 | 0.14984 | 12 de marzo | 12 de marzo |  |  |  | 272.2146 | 116.6634 | FEBRERO 1 21 L: 272.2146; MARZO 20 12 S: 116.6634; MARZO 29 21 L: F; MARZO 30 22 M: F; MARZO 31 23 X: F; MARZO 32 24 J: F; MARZO 33 25 V: F; MARZO 34 26 S: F
PB | 10606-009 | Firme de 10 cm acabado común de concreto premezclado F'c= 200 kg/cm2 | 4.2 | m² | 578.98 | 2431.716 | #3, #5 | 15.5529 | 1 | 0.27005 | 19 de marzo | 19 de marzo |  |  |  | 1702.2012 | 729.5148 | FEBRERO 1 21 L: 1702.2012; MARZO 27 19 S: 729.5148; MARZO 29 21 L: F; MARZO 30 22 M: F; MARZO 31 23 X: F; MARZO 32 24 J: F; MARZO 33 25 V: F; MARZO 34 26 S: F
PB | 10601-006 | Muro de 15 cm. de espesor, de tabique rojo recocido acabado común | 11.9 | m² | 697.8 | 8303.82 | #12 | 9.3411 | 1 | 1.2739 | 8 de abril | 9 de abril |  |  |  | 5812.674 | 2491.146 | FEBRERO 1 21 L: 5812.674; ABRIL 47 8 V: 1245.573; ABRIL 48 9 S: 1245.573
PB | 10604-058 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común | 7.4 | m | 458.76 | 3394.824 | #5 | 14.53 | 1 | 0.50929 | 15 de abril | 15 de abril |  |  |  | 2376.3768 | 1018.4472 | FEBRERO 1 21 L: 2376.3768; ABRIL 54 15 V: 1018.4472
PB | 10603-063 | Dala intermediade 15x15 cm. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2 | 7 | m | 428.76 | 3001.32 | #3, #5 | 15.2843 | 1 | 0.45799 | 28 de abril | 28 de abril |  |  |  | 2100.924 | 900.396 | FEBRERO 1 21 L: 2100.924; MAYO 71 2 L: F; MAYO 72 3 M: F; MAYO 73 4 X: F; MAYO 74 5 J: F; MAYO 75 6 V: F; MAYO 76 7 S: F
PB | 10501-503 | Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2 | 4.2 | m² | 1889.65 | 7936.53 | #3, #5 | 10.81 | 1 | 0.38853 | 28 de abril | 28 de abril |  |  |  | 5555.571 | 2380.959 | FEBRERO 1 21 L: 5555.571; ABRIL 67 28 J: 2380.959; MAYO 71 2 L: F; MAYO 72 3 M: F; MAYO 73 4 X: F; MAYO 74 5 J: F; MAYO 75 6 V: F; MAYO 76 7 S: F
PB | 10605-008 | Aplanado acabado pulido 1cm sobre muros | 14 | m² | 458.7 | 6421.8 | #5 | 8.1734 | 1 | 1.7129 | 29 de abril | 30 de abril |  |  |  | 4495.26 | 1926.54 | FEBRERO 1 21 L: 4495.26; ABRIL 68 29 V: 963.27; ABRIL 69 30 S: 963.27
PB | 10501-521 | Pulido integral de pisos y losas a máquina | 3.06 | m² | 120.5 | 368.73 | #5 | 16.3469 | 1 | 0.18719 | 16 de abril | 16 de abril |  |  |  | 258.111 | 110.619 | FEBRERO 1 21 L: 258.111; ABRIL 55 16 S: 110.619
PB | 11014-073 | Tapa para cisterna de 0.60 m x 0.60 m | 1 | PZA | 2345.14 | 2345.14 | #9 | 4.0609 | 1 | 0.24625 | 30 de abril | 30 de abril |  |  |  | 1641.598 | 703.542 | FEBRERO 1 21 L: 1641.598; ABRIL 69 30 S: 703.542
6 |  | Obra exterior | [10 empty] | 2 sem
|  | Inst. Hid. | [13 empty] | 36477.3207
PLANTA BAJA | bar: FEBRERO 8 28 L to MARZO 13 5 S; MARZO 29 21 L to MARZO 33 25 V
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 1.2847 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MARZO 29 21 L: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 1.4286 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MARZO 30 22 M: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 4.6705 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MARZO 31 23 X: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 4.6705 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MARZO 32 24 J: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 5.8382 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MARZO 33 25 V: 0
PLANTA ALTA | bar: FEBRERO 8 28 L to MARZO 13 5 S; ABRIL 57 18 L to ABRIL 59 20 X
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 2.2 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; ABRIL 57 18 L: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 4.6705 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; ABRIL 64 25 L: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 5.8382 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; ABRIL 65 26 M: 0
PLANTA AZOTEA | bar: FEBRERO 8 28 L to MARZO 13 5 S; MAYO 92 23 L to MAYO 93 24 M
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 4.6705 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MAYO 92 23 L: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 5.8382 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MAYO 93 24 M: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 2.2 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; MAYO 99 30 L: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 1.2847 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; JUNIO 106 6 L: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 1.2847 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; JUNIO 113 13 L: 0
|  |  |  | SAL |  | 0 | #20 | 1.4286 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | FEBRERO 8 28 L: 0; JUNIO 120 20 L: 0
7 |  | Inst. San. | [10 empty] | 4 sem |  |  | 0
PLANTA BAJA | bar: FEBRERO 1 21 L to FEBRERO 6 26 S; FEBRERO 8 28 L to MARZO 13 5 S
PB | 12118-020 | Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc | 1 | SAL | 12936.5 | 12936.5 | #20 | 4.6705 | 1 | 0.21411 | 28 de febrero | 1 de marzo |  | 21 DE FEBRERO | 26 DE FEBRERO | 9055.55 | 3880.95 | FEBRERO 1 21 L: 9055.55; FEBRERO 8 28 L: 3880.95
PB | 12118-040 | Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm | 1 | SAL | 6440.7 | 6440.7 | #20 | 3.5029 | 1 | 0.28548 | 1 de marzo | 2 de marzo |  |  |  | 4508.49 | 1932.21 | FEBRERO 1 21 L: 4508.49; MARZO 9 1 M: 1932.21
PB | 12118-067 | Salida sanitaria para tarja con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 3 m | 1 | SAL | 777.51 | 777.51 | #20 | 5.8382 | 1 | 0.17129 | 7 de marzo | 8 de marzo |  |  |  | 544.257 | 233.253 | FEBRERO 1 21 L: 544.257; MARZO 15 7 L: 233.253
PB | 12118-040 | Bajada de aguas pluviales, con tubería | 2 | SAL | 8674.12 | 17348.24 | #20 | 2.3889 | 1 | 0.83721 | 8 de marzo | 9 de marzo |  |  |  | 12143.768 | 5204.472 | FEBRERO 1 21 L: 12143.768; MARZO 16 8 M: 5204.472
PB | 12118-040 | Bajada de aguas negras, con tubería | 1 | SAL | 10206 | 10206 | #20 | 2.3889 | 1 | 0.4186 | 14 de marzo | 15 de marzo |  |  |  | 7144.2 | 3061.8 | FEBRERO 1 21 L: 7144.2; MARZO 22 14 L: 3061.8
PB | 12119-214 | Registro sanitario prefabricado, acero galvanizado 60x80x80 | 2 | PZA | 2267.6475 | 4535.295 | #20 | 6.47 | 1 | 0.30912 | 15 de marzo | 16 de marzo |  |  |  | 3174.7065 | 1360.5885 | FEBRERO 1 21 L: 3174.7065; MARZO 23 15 M: 1360.5885
PB | 12119-215 | Registro sanitario prefabricado, acero galvanizado 70x90x90 | 1 | PZA | 2267.6475 | 2267.6475 | #20 | 6.47 | 1 | 0.15456 | 21 de marzo | 22 de marzo |  |  |  | 1587.3532 | 680.2943 | FEBRERO 1 21 L: 1587.3532; MARZO 29 21 L: 680.2943
PB | 12119-216 | Registro sanitario prefabricado, acero galvanizado 60x60x80 | 1 | PZA | 2267.6475 | 2267.6475 | #20 | 6.47 | 1 | 0.15456 | 22 de marzo | 23 de marzo |  |  |  | 1587.3532 | 680.2943 | FEBRERO 1 21 L: 1587.3532; MARZO 30 22 M: 680.2943
PLANTA ALTA | bar: FEBRERO 1 21 L to FEBRERO 6 26 S; ABRIL 43 4 L to ABRIL 48 9 S
PA | 12118-006 | Salida sanitaria para regadera a base de tubería de pvc | 1 | SAL | 2006.25 | 2006.25 | #20 | 5.8382 | 1 | 0.17129 | 4 de abril | 5 de abril |  |  |  | 1404.375 | 601.875 | FEBRERO 1 21 L: 1404.375; ABRIL 43 4 L: 601.875
PA | 12118-040 | Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm | 2 | SAL | 6440.7 | 12881.4 | #20 | 3.5029 | 1 | 0.57096 | 5 de abril | 6 de abril |  |  |  | 9016.98 | 3864.42 | FEBRERO 1 21 L: 9016.98; ABRIL 44 5 M: 3864.42
PA | 12118-020 | Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc | 2 | SAL | 12936.5 | 25873 | #20 | 4.6705 | 1 | 0.42822 | 11 de abril | 12 de abril |  |  |  | 18111.1 | 7761.9 | FEBRERO 1 21 L: 18111.1; ABRIL 50 11 L: 7761.9
PA | 12118-040 | Bajada de aguas pluviales, con tubería | 2 | SAL | 8674.12 | 17348.24 | #20 | 2.3889 | 1 | 0.83721 | 12 de abril | 13 de abril |  |  |  | 12143.768 | 5204.472 | FEBRERO 1 21 L: 12143.768; ABRIL 51 12 M: 5204.472
PA | 12118-040 | Bajada de aguas negras, con tubería | 1 | SAL | 10206 | 10206 | #20 | 2.3889 | 1 | 0.4186 | 18 de abril | 19 de abril |  |  |  | 7144.2 | 3061.8 | FEBRERO 1 21 L: 7144.2; ABRIL 57 18 L: 3061.8
PLANTA AZOTEA | bar: FEBRERO 1 21 L to FEBRERO 6 26 S; MAYO 78 9 L to MAYO 83 14 S
PAZ | 12118-020 | Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc | 1 | SAL | 12936.5 | 12936.5 | #20 | 4.6705 | 1 | 0.21411 | 9 de mayo | 10 de mayo |  |  |  | 9055.55 | 3880.95 | FEBRERO 1 21 L: 9055.55; MAYO 78 9 L: 3880.95
PAZ | 12118-006 | Salida sanitaria para regadera a base de tubería de pvc | 1 | SAL | 2006.25 | 2006.25 | #20 | 5.8382 | 1 | 0.17129 | 16 de mayo | 17 de mayo |  |  |  | 1404.375 | 601.875 | FEBRERO 1 21 L: 1404.375; MAYO 85 16 L: 601.875
PAZ | 12118-040 | Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm | 1 | SAL | 6440.7 | 6440.7 | #20 | 3.5029 | 1 | 0.28548 | 17 de mayo | 18 de mayo |  |  |  | 4508.49 | 1932.21 | FEBRERO 1 21 L: 4508.49; MAYO 86 17 M: 1932.21
PAZ | 12118-181 | Salida sanitaria para lavadero a base de tuberia de pvc de 51 mm, con desarrollo de 4 m | 1 | SAL | 501.93 | 501.93 | #20 | 5.8382 | 1 | 0.17129 | 18 de mayo | 19 de mayo |  |  |  | 351.351 | 150.579 | FEBRERO 1 21 L: 351.351; MAYO 87 18 X: 150.579
PAZ | 11401-208 | Cespol bote sanitario, sistema click | 4 | PZA | 695.64 | 2782.56 | #20 | 9.3458 | 1 | 0.428 | 19 de mayo | 20 de mayo |  |  |  | 1947.792 | 834.768 | FEBRERO 1 21 L: 1947.792; MAYO 88 19 J: 834.768
PAZ | 11401-207 | Cespol para lavabo con sistema click | 5 | PZA | 695.64 | 3478.2 | #20 | 9.3458 | 1 | 0.535 | 20 de mayo | 21 de mayo |  |  |  | 2434.74 | 1043.46 | FEBRERO 1 21 L: 2434.74; MAYO 89 20 V: 1043.46
PAZ | 12118-040 | Bajada de aguas negras, con tubería | 1 | SAL | 10206 | 10206 | #20 | 2.3889 | 1 | 0.4186 | 30 de mayo | 31 de mayo |  |  |  | 7144.2 | 3061.8 | FEBRERO 1 21 L: 7144.2; MAYO 99 30 L: 3061.8
PAZ | 12118-040 | Bajada de aguas pluviales, con tubería | 2 | SAL | 8674.12 | 17348.24 | #20 | 2.3889 | 1 | 0.83721 | 31 de mayo | 1 de junio |  |  |  | 12143.768 | 5204.472 | FEBRERO 1 21 L: 12143.768; MAYO 100 31 M: 5204.472
8 |  | Inst. Ele. | [10 empty] | 5 sem |  |  | 180794.81
PLANTA BAJA | bar: MARZO 15 7 L to MARZO 20 12 S; MARZO 29 21 L to MARZO 34 26 S
PB | 12210-003 | Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm | 24 | SAL | 1658.96 | 39815.04 | #19 | 6 | 2 | 4 | 21 de marzo | 25 de marzo |  | 7 DE MARZO | 12 DE MARZO | 27870.528 | 11944.512 | MARZO 15 7 L: 27870.528; MARZO 29 21 L: 2986.128; MARZO 30 22 M: 2986.128; MARZO 31 23 X: 2986.128; MARZO 32 24 J: 2986.128
PB | :12207-129 | Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm | 13 | SAL | 1463.379 | 19023.9267 | #19 | 5.8382 | 2 | 2.2267 | 23 de marzo | 26 de marzo |  |  |  | 13316.7487 | 5707.178 | MARZO 15 7 L: 13316.7487; MARZO 31 23 X: 1902.3927; MARZO 32 24 J: 1902.3927; MARZO 33 25 V: 1902.3927
PB | 12207-001 | Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga | 1 | PZA | 2002.76 | 2002.76 | #19 | 3.5029 | 1 | 0.28548 | 24 de marzo | 25 de marzo |  |  |  | 1401.932 | 600.828 | MARZO 15 7 L: 1401.932; MARZO 32 24 J: 600.828
PB | 12210-003 | Caja registro de lámina con tapa embisagrada de 56x56x13 cm | 5 | PZA | 2969.65 | 14848.25 | #19 | 7.0058 | 1 | 0.71369 | 24 de marzo | 25 de marzo |  |  |  | 10393.775 | 4454.475 | MARZO 15 7 L: 10393.775; MARZO 32 24 J: 4454.475
PB | 12207-129 | Centro de carga 12 polos, 1F-3H, QO112L125F de empotra | 1 | PZA | 90.35 | 90.35 | #19 | 5.8382 | 1 | 0.17129 | 24 de marzo | 25 de marzo |  |  |  | 63.245 | 27.105 | MARZO 15 7 L: 63.245; MARZO 32 24 J: 27.105
PB | 12207-001 | Interruptores termomágnetico, de 1x15 A, QOW115 | 10 | PZA | 749.48 | 7494.8 | #19 | 15.1792 | 1 | 0.6588 | 25 de marzo | 26 de marzo |  |  |  | 5246.36 | 2248.44 | MARZO 15 7 L: 5246.36; MARZO 33 25 V: 2248.44
PB | 12401-004 | Contacto para TV, coaxial 1 módulo | 2 | PZA | 563.89 | 1127.78 | #19 | 28.0112 | 1 | 0.0714 | 25 de marzo | 26 de marzo |  |  |  | 789.446 | 338.334 | MARZO 15 7 L: 789.446; MARZO 33 25 V: 338.334
PB | 12401-006 | Contacto telefónico 4 hilos | 1 | PZA | 421.62 | 421.62 | #19 | 28.0112 | 1 | 0.0357 | 25 de marzo | 26 de marzo |  |  |  | 295.134 | 126.486 | MARZO 15 7 L: 295.134; MARZO 33 25 V: 126.486
PB | 12401-002 | Contacto duplex polarizado, 15A, 127V | 3 | PZA | 345.62 | 1036.86 | #19 | 23.3536 | 1 | 0.12846 | 26 de marzo | 27 de marzo |  |  |  | 725.802 | 311.058 | MARZO 15 7 L: 725.802; MARZO 34 26 S: 311.058
PB | 12402-001 | Apagador sencillo Living N4001, de 16A, 125V | 3 | PZA | 269.62 | 808.86 | #19 | 28.0269 | 1 | 0.10704 | 26 de marzo | 27 de marzo |  |  |  | 566.202 | 242.658 | MARZO 15 7 L: 566.202; MARZO 34 26 S: 242.658
PLANTA ALTA | bar: MARZO 15 7 L to MARZO 20 12 S; ABRIL 57 18 L to ABRIL 62 23 S
PA | 12210-003 | Caja registro de lámina con tapa embisagrada de 56x56x13 cm | 5 | PZA | 2969.65 | 14848.25 | #19 | 7.0058 | 1 | 0.71369 | 18 de abril | 19 de abril |  |  |  | 10393.775 | 4454.475 | MARZO 15 7 L: 10393.775; ABRIL 57 18 L: 4454.475
PA | 12210-003 | Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm | 25 | SAL | 1658.96 | 41474 | #19 | 6 | 2 | 4.1667 | 19 de abril | 23 de abril |  |  |  | 29031.8 | 12442.2 | MARZO 15 7 L: 29031.8; ABRIL 58 19 M: 3110.55; ABRIL 59 20 X: 3110.55; ABRIL 60 21 J: 3110.55; ABRIL 61 22 V: 3110.55
PA | :12207-129 | Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm | 13 | SAL | 1463.379 | 19023.9267 | #19 | 5.8382 | 2 | 2.2267 | 25 de abril | 28 de abril |  |  |  | 13316.7487 | 5707.178 | MARZO 15 7 L: 13316.7487; ABRIL 64 25 L: 1902.3927; ABRIL 65 26 M: 1902.3927; ABRIL 66 27 X: 1902.3927
PA | 12401-004 | Contacto para TV, coaxial 1 módulo | 2 | PZA | 563.89 | 1127.78 | #19 | 28.0112 | 1 | 0.0714 | 26 de abril | 27 de abril |  |  |  | 789.446 | 338.334 | MARZO 15 7 L: 789.446; ABRIL 65 26 M: 338.334
PA | 12401-006 | Contacto telefónico 4 hilos | 1 | PZA | 421.62 | 421.62 | #19 | 28.0112 | 1 | 0.0357 | 2 de mayo | 3 de mayo |  |  |  | 295.134 | 126.486 | MARZO 15 7 L: 295.134; MAYO 71 2 L: 126.486
PA | 12401-002 | Contacto duplex polarizado, 15A, 127V | 4 | PZA | 345.62 | 1382.48 | #19 | 23.3536 | 1 | 0.17128 | 3 de mayo | 4 de mayo |  |  |  | 967.736 | 414.744 | MARZO 15 7 L: 967.736; MAYO 72 3 M: 414.744
PA | 12402-001 | Apagador sencillo Living N4001, de 16A, 125V | 4 | PZA | 269.62 | 1078.48 | #19 | 28.0269 | 1 | 0.14272 | 4 de mayo | 5 de mayo |  |  |  | 754.936 | 323.544 | MARZO 15 7 L: 754.936; MAYO 73 4 X: 323.544
PLANTA AZOTEA | bar: MARZO 15 7 L to MARZO 20 12 S; MAYO 85 16 L to MAYO 90 21 S
PAZ | 12401-004 | Contacto para TV, coaxial 1 módulo | 2 | PZA | 563.89 | 1127.78 | #19 | 28.0112 | 1 | 0.0714 | 16 de mayo | 17 de mayo |  |  |  | 789.446 | 338.334 | MARZO 15 7 L: 789.446; MAYO 85 16 L: 338.334
PAZ | 12210-003 | Caja registro de lámina con tapa embisagrada de 56x56x13 cm | 5 | PZA | 2969.65 | 14848.25 | #19 | 7.0058 | 1 | 0.71369 | 17 de mayo | 18 de mayo |  |  |  | 10393.775 | 4454.475 | MARZO 15 7 L: 10393.775; MAYO 86 17 M: 4454.475
PAZ | 12210-003 | Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm | 25 | SAL | 1658.96 | 41474 | #19 | 6 | 2 | 4.1667 | 23 de mayo | 1 de junio |  |  |  | 29031.8 | 12442.2 | MARZO 15 7 L: 29031.8; MAYO 92 23 L: 3110.55; MAYO 93 24 M: 3110.55; MAYO 99 30 L: 3110.55; MAYO 100 31 M: 3110.55
PAZ | :12207-129 | Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm | 13 | SAL | 1463.379 | 19023.9267 | #19 | 5.8382 | 2 | 2.2267 | 1 de junio | 7 de junio |  |  |  | 13316.7487 | 5707.178 | MARZO 15 7 L: 13316.7487; JUNIO 101 1 X: 1902.3927; JUNIO 106 6 L: 1902.3927; JUNIO 107 7 M: 1902.3927
PAZ | 12401-006 | Contacto telefónico 4 hilos | 1 | PZA | 421.62 | 421.62 | #19 | 28.0112 | 1 | 0.0357 | 13 de junio | 14 de junio |  |  |  | 295.134 | 126.486 | MARZO 15 7 L: 295.134; JUNIO 113 13 L: 126.486
PAZ | 12401-002 | Contacto duplex polarizado, 15A, 127V | 1 | PZA | 345.62 | 345.62 | #19 | 23.3536 | 1 | 0.04282 | 14 de junio | 15 de junio |  |  |  | 241.934 | 103.686 | MARZO 15 7 L: 241.934; JUNIO 114 14 M: 103.686
PAZ | 12402-001 | Apagador sencillo Living N4001, de 16A, 125V | 1 | PZA | 269.62 | 269.62 | #19 | 28.0269 | 1 | 0.03568 | 20 de junio | 21 de junio |  |  |  | 188.734 | 80.886 | MARZO 15 7 L: 188.734; JUNIO 120 20 L: 80.886
9 |  | Inst. Gas | [10 empty] | 1 sem |  |  | 243537.6 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 134 4 L to JULIO 139 9 S
|  | PLANTA AZOTEA | [13 empty] | 0 | 0 | JUNIO 127 27 L: 0; JULIO 138 8 V: 0
[6 empty] | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 138 8 V
[7 empty] | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 138 8 V
[6 empty] | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 138 8 V
PLANTA AZOTEA | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 138 8 V
[6 empty] | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 138 8 V
[6 empty] | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 138 8 V
[6 empty] | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 138 8 V
|  | PLANTA AZOTEA | [13 empty] | 0 | 0 | JUNIO 127 27 L: 0; JULIO 139 9 S: 0
[6 empty] | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 139 9 S
[6 empty] | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 139 9 S
|  |  |  | SAL |  | 0 | #50 | 5.8382 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | JUNIO 127 27 L: 0; JULIO 139 9 S: 0
10 |  | Acabados | [10 empty] | 2, 2 sem |  |  | 0 | bar: MAYO 78 9 L to MAYO 83 14 S; MAYO 85 16 L to MAYO 90 21 S
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 70.58 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; MAYO 88 19 J: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #5 | 116.76 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; MAYO 89 20 V: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #8 | 116.76 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; MAYO 90 21 S: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 93.4106 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; MAYO 92 23 L: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #8 | 42.0348 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; MAYO 93 24 M: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #5 | 10.5087 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; MAYO 94 25 X: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #5 | 4.6705 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JUNIO 120 20 L: 0
|  |  |  | m |  | 0 | #5 | 8.1734 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JUNIO 121 21 M: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 81.7343 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JUNIO 130 30 J: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 70.4821 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JULIO 131 1 V: 0; JULIO 132 2 S: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 9.3411 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JUNIO 125 25 S: 0; JUNIO 127 27 L: 0; JUNIO 128 28 M: 0; JUNIO 129 29 X: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 7.0058 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JUNIO 125 25 S: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 8.1699 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JULIO 131 1 V: 0; JULIO 132 2 S: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 4.7301 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JUNIO 123 23 J: 0; JUNIO 124 24 V: 0; JUNIO 125 25 S: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #8 | 29.1908 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JULIO 131 1 V: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #8 | 350.2899 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JULIO 131 1 V: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #8 | 28.0232 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JULIO 131 1 V: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #8 | 42.0348 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JULIO 131 1 V: 0
|  |  |  | m² |  | 0 | #8 | 42.0348 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 78 9 L: 0; JULIO 131 1 V: 0
11 |  | Cancelería y vidrio | [10 empty] | 1,1 sem |  |  | 0 | bar: MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S; MAYO 78 9 L to MAYO 83 14 S
|  |  |  | PZA |  | 0 | #16 | 1.2853 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 78 9 L: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #16 | 1.8403 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 79 10 M: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #16 | 1.0277 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 80 11 X: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #12, #16 | 1.8403 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 81 12 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #16 | 1.2803 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 82 13 V: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #16 | 1.8403 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 83 14 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #16 | 1.8403 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 113 13 L: 0; JUNIO 114 14 M: 0; JUNIO 115 15 X: 0; JUNIO 116 16 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #12 | 1.7129 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 116 16 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #12 | 1.045 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 117 17 V: 0; JUNIO 118 18 S: 0
12 |  | Herreria | [10 empty] | 1,1 sem |  |  | 0
PLANTA BAJA | bar: MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S; MAYO 78 9 L to MAYO 83 14 S
|  |  |  | m |  | 0 | #8 y #9 | 2.075 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 78 9 L: 0; MAYO 79 10 M: 0; MAYO 80 11 X: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 2.2985 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 79 10 M: 0; MAYO 80 11 X: 0
|  |  |  | pza |  | 0 | #8 y #9 | 6.1301 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 80 11 X: 0
|  |  |  | m |  | 0 | #8 y #9 | 1.88 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 80 11 X: 0; MAYO 81 12 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #9 | 2.91 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 81 12 J: 0
|  |  |  | m |  | 0 | #9 | 5 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 81 12 J: 0; MAYO 82 13 V: 0; MAYO 83 14 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #9 | 1.3099 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 83 14 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 1.5417 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 78 9 L: 0; MAYO 79 10 M: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 1.5417 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 78 9 L: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 1.5417 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 78 9 L: 0; MAYO 79 10 M: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 1.5417 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 80 11 X: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 1.5417 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 80 11 X: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 1.5417 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 80 11 X: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 3.2279 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 80 11 X: 0; MAYO 81 12 J: 0; MAYO 82 13 V: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 3.2279 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 82 13 V: 0; MAYO 83 14 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 82 13 V: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 81 12 J: 0; MAYO 82 13 V: 0; MAYO 83 14 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 19.3675 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 82 13 V: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 83 14 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; MAYO 82 13 V: 0; MAYO 83 14 S: 0
PLANTA ALTA | bar: MAYO 71 2 L to MAYO 76 7 S; JUNIO 113 13 L to JUNIO 118 18 S
|  |  |  | PZA |  | 0 | #9 | 1.16 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 113 13 L: 0
|  |  |  | m |  | 0 | #8 y #9 | 2.075 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 113 13 L: 0; JUNIO 114 14 M: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #9 | 2.91 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 114 14 M: 0
|  |  |  | pza |  | 0 | #8 y #9 | 6.1301 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 114 14 M: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 3.2279 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 114 14 M: 0; JUNIO 115 15 X: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 3.2279 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 115 15 X: 0; JUNIO 116 16 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #8 y #9 | 1.5417 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 116 16 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 116 16 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 116 16 J: 0; JUNIO 117 17 V: 0; JUNIO 118 18 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 19.3675 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 117 17 V: 0; JUNIO 118 18 S: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 117 17 V: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 6.4558 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 71 2 L: 0; JUNIO 117 17 V: 0; JUNIO 118 18 S: 0
13 |  | Carpintería y cerrajería | [10 empty] | 1,1 sem |  |  | 0 | bar: MAYO 99 30 L to JUNIO 104 4 S
Puertas PB | bar: MAYO 92 23 L to MAYO 97 28 S; MAYO 99 30 L to JUNIO 104 4 S
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 1.8072 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 92 23 L: 0; MAYO 99 30 L: 0
Puertas PA | bar: MAYO 92 23 L to MAYO 97 28 S
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 1.8072 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 92 23 L: 0; JUNIO 102 2 J: 0; JUNIO 103 3 V: 0; JUNIO 104 4 S: 0
Puertas PAZ | bar: MAYO 92 23 L to MAYO 97 28 S
|  |  |  | PZA |  | 0 | #15 | 1.8072 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 92 23 L: 0; JULIO 134 4 L: 0
Closets | bar: MAYO 92 23 L to MAYO 97 28 S
|  |  |  | PZA |  | 0 | #13, #15 | 3.1017 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 92 23 L: 0; JULIO 138 8 V: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #13, #15 | 3.1017 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | MAYO 92 23 L: 0; JULIO 139 9 S: 0
14 |  | Muebles y accesorios | [10 empty] | 1, 1 sem |  |  | 0 | bar: MAYO 92 23 L to MAYO 97 28 S; MAYO 99 30 L to JUNIO 104 4 S; JULIO 134 4 L to JULIO 139 9 S
| 11406-032 | Tinaco 600L Tricapa c/accs ROTOPLAS | 1 | PZA | 6917.15 | 6917.15 | #20 | 5.8382 | 1 | 0.17129 | 3 de junio | 3 de junio |  |  |  | 4842.005 | 2075.145 | MAYO 92 23 L: 4842.005; JUNIO 103 3 V: 2075.145
| 11501-100 | Fregadero de 1.00X0.50 m, de MDF terminado barniz blanco, tarja de acero inoxidable, con contra canasta y llave mezcladora | 1 | PZA | 6455.39 | 6455.39 | #20 | 1.151 | 1 | 0.86881 | 4 de junio | 4 de junio |  |  |  | 4518.773 | 1936.617 | MAYO 92 23 L: 4518.773; JUNIO 104 4 S: 1936.617
| 12120-039 | Bomba centrifuga de 5.5hp cp680c pedrollo | 1 | PZA | 25223.05 | 25223.05 | #19, #20 | 2.6272 | 1 | 0.38063 | 7 de julio | 7 de julio |  |  |  | 17656.135 | 7566.915 | JUNIO 127 27 L: 17656.135; JULIO 137 7 J: 7566.915
| 12902-004 | Tanque de gas estacionario de 180 lt. | 1 | PZA | 14549.32 | 14549.32 | #4, #20 | 2.6992 | 1 | 0.37047 | 8 de julio | 8 de julio |  |  |  | 10184.524 | 4364.796 | JUNIO 127 27 L: 10184.524; JULIO 138 8 V: 4364.796
| 11405-003 | Calentador G-20 STD LP CALOREX | 1 | PZA | 10601.99 | 10601.99 | #20 | 2.9191 | 1 | 0.34257 | 9 de julio | 9 de julio |  |  |  | 7421.393 | 3180.597 | JUNIO 127 27 L: 7421.393; JULIO 139 9 S: 3180.597
| 11403-WC | Inodoro, taza y tanque, elongado, marfil, modelo BOLMEN M | 4 | PZA | 4398.16 | 17592.64 | #20 | 3.5029 | 1 | 1.1419 | 30 de mayo | 31 de mayo |  |  |  | 12314.848 | 5277.792 | MAYO 92 23 L: 12314.848; MAYO 99 30 L: 2638.896; MAYO 100 31 M: 2638.896; JUNIO 127 27 L: 12314.848; JULIO 139 9 S: 5277.792
15 |  | Jardinería | [10 empty] | 1 sem |  |  | 81339.54 | bar: JUNIO 127 27 L to JULIO 132 2 S; JULIO 134 4 L to JULIO 139 9 S
|  |  |  | m² |  | 0 | #12 | 15.8628 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | JUNIO 127 27 L: 0; JULIO 135 5 M: 0; JULIO 136 6 X: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #12 | 28.0232 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | JUNIO 127 27 L: 0; JULIO 137 7 J: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #12 | 28.0232 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | JUNIO 127 27 L: 0; JULIO 138 8 V: 0
|  |  |  | PZA |  | 0 | #12 | 18.6821 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | JUNIO 127 27 L: 0; JULIO 139 9 S: 0
16 |  | Limpieza general | [10 empty] | 2 sem |  |  | 0 | bar: JULIO 141 11 L to JULIO 146 16 S; JULIO 148 18 L to JULIO 153 23 S
|  | PB | [11 empty] | 4 DE JULIO | 9 DE JULIO | bar: JULIO 134 4 L to JULIO 139 9 S
| 11901-002 | Limpieza de la obra para entrega |  | m² |  | 0 | #3 | 31.7257 | 2 | 0 | 11 de julio | 14 de julio |  |  |  | 0 | 0 | JULIO 134 4 L: 0; JULIO 141 11 L: 0; JULIO 142 12 M: 0; JULIO 143 13 X: 0; JULIO 144 14 J: 0
PA | bar: JULIO 134 4 L to JULIO 139 9 S
| 11901-002 | Limpieza de la obra para entrega |  | m² |  | 0 | #3 | 31.7257 | 2 | 0 | 14 de julio | 16 de julio |  |  |  | 0 | 0 | JULIO 134 4 L: 0; JULIO 144 14 J: 0; JULIO 145 15 V: 0; JULIO 146 16 S: 0
PAZ | bar: JULIO 134 4 L to JULIO 139 9 S
| 11901-002 | Limpieza de la obra para entrega |  | m² |  | 0 | #3 | 31.7257 | 1 | 0 | 18 de julio | 22 de julio |  |  |  | 0 | 0 | JULIO 134 4 L: 0; JULIO 148 18 L: 0; JULIO 149 19 M: 0; JULIO 150 20 X: 0; JULIO 151 21 J: 0; JULIO 152 22 V: 0
Acarreo | bar: JULIO 134 4 L to JULIO 139 9 S
| 11901-003 | Acarreo en camión viaje de 7 m3 de material producto de la limpieza |  | PZA |  | 0 | #1 | 1.1677 | 1 | 0 | 23 de julio | 23 de julio |  |  |  | 0 | 0 | JULIO 134 4 L: 0; JULIO 153 23 S: 0
|  |  | SUMATORIA POR PARTIDA |  |  | 1624344.4171 | [9 empty] | 0 |  | FEBRERO -6 14 L: 102903.1583; FEBRERO 1 21 L: 182464.0995; FEBRERO 8 28 L: 20106.2743; MARZO 15 7 L: 176030.7084; MARZO 22 14 L: 209036.9002; MARZO 29 21 L: 59433.8168; MARZO 36 28 L: 29699.8868; ABRIL 43 4 L: 17260.4057; ABRIL 50 11 L: 476352.5153; ABRIL 57 18 L: 91821.7414; ABRIL 64 25 L: 11056.553; MAYO 71 2 L: 19501.5763; MAYO 78 9 L: 13885.0215; MAYO 85 16 L: 22366.4669; MAYO 92 23 L: 77852.5335; MAYO 99 30 L: 25679.3187; JUNIO 106 6 L: 11916.4788; JUNIO 113 13 L: 25621.3199; JUNIO 120 20 L: 80.886; JUNIO 127 27 L: 47576.9; JULIO 134 4 L: 20390.1; JULIO 141 11 L: 0; JULIO 148 18 L: 0
|  |  | SUMATORIA POR CONCEPTO |  |  | 1624344.4171 | [11 empty] | FEBRERO -6 14 L: 102903.1583; FEBRERO 1 21 L: 285367.2577; FEBRERO 8 28 L: 305473.5321; MARZO 15 7 L: 481504.2405; MARZO 22 14 L: 690541.1407; MARZO 29 21 L: 749974.9574; MARZO 36 28 L: 779674.8442; ABRIL 43 4 L: 796935.2499; ABRIL 50 11 L: 1273287.7652; ABRIL 57 18 L: 1365109.5066; ABRIL 64 25 L: 1376166.0596; MAYO 71 2 L: 1395667.6359; MAYO 78 9 L: 1409552.6575; MAYO 85 16 L: 1431919.1243; MAYO 92 23 L: 1509771.6578; MAYO 99 30 L: 1535450.9764; JUNIO 106 6 L: 1547367.4552; JUNIO 113 13 L: 1572988.7751; JUNIO 120 20 L: 1573069.6611; JUNIO 127 27 L: 1620646.5611; JULIO 134 4 L: 1641036.6611; JULIO 141 11 L: 1641036.6611; JULIO 148 18 L: 1641036.6611
[26 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I |  | A |  | L | [6 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I |  |  |  | L | [6 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I |  |  |  | L | [6 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I |  |  |  | L | [6 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I |  |  |  | L | [6 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I |  |  |  | L | [6 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I |  | A |  | L | [6 empty] | M |  | A |  | T |  | E |  | R |  | I
[18 empty] | DIESEL | [6 empty] | RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3 | [6 empty] | CESPOL BOTE PVC C/1 SALIDA 50 REJILLA ALUM | [6 empty] | INTERRUPTOR TERMAGNETICO QOW115 1Px15A ECONOMICO SQUARE D | [6 empty] | AGUA DE TOMA | [27 empty] | AGUA DE TOMA | [6 empty] | BEXEL ESTUCO UNICAPA SACO DE 40 KG CON COLOR | [6 empty] | BEXEL ESTUCO UNICAPA SACO DE 40 KG CON COLOR | [6 empty] | MARCO PARA PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA | [6 empty] | VINIL | [13 empty] | TINACO 600L TRICAPA C/ACCS ROTOPLAS | [34 empty] | PASTO | [6 empty] | CAMION DE VOLTEO DE 7 M3
[18 empty] | CALHIDRA, TONELADA | [6 empty] | BAILARINA DE 4.5 HP | [6 empty] | CODO PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 87°x100 MM | [6 empty] | CAJA E INTERIOR QO112L125G, 1F-3H , 12 POLOS 125A ZAPATAS | [6 empty] | CHAFLAN DE PINOe 1x1x8' | [27 empty] | CHAFLAN DE PINOe 1x1x8' | [20 empty] | PIJA | [6 empty] | TAQUTE DE 1/4 | [13 empty] | FREGADERO DE 1.00x0.50 M, DE MDF TERMINADO BARNIZ BLANCO | [34 empty] | PLANTA CROTO | [6 empty] | MULTI DESINFECTANTE PINOL DE 1 GAL
[18 empty] | DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m) | [6 empty] | CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG | [6 empty] | YEE PVC SANITARIO MULTICOPLE 100x100 MM | [6 empty] | POLIDUCTO NARANJA 13 MM 10KGS | [6 empty] | TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16MM, HOJA DE 1.22x2.44 m | [27 empty] | TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16MM, HOJA DE 1.22x2.44 m | [20 empty] | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 | [6 empty] | PIJA 10x2 | [13 empty] | CESPOL PVC FREGADERO 3901 DICA | [34 empty] | PLANTA AGAPANADO | [6 empty] | CIF CREMA PARA CRISTALES 1L
| Número de Tipo de cuadrilla | Tipo de cuadrilla | [15 empty] | FEBRERO -6 14 L: HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M; FEBRERO 1 21 L: CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA; FEBRERO 8 28 L: TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LIS; MARZO 15 7 L: CAJA CUADRADA 13MM GALVANIZADA TAMSA; MARZO 22 14 L: Block de concreto hueco de 15x20x40; ABRIL 50 11 L: VARILLA R-42 DEL No. 5 (5/8 Ø), kg, 1.56 kg/m; MAYO 71 2 L: BISAGRA DE LIBRO LAT C/TORN S-10 89 MM.; MAYO 78 9 L: CABEZAL 3" PES. DURANODICK DE 6.10 M; MAYO 92 23 L: MANGUERA FLEX. FRE ALUM FIG.3155AL 55CM URREA; JUNIO 127 27 L: PLANTA PAPIRO; JULIO 134 4 L: HARPIC DE 2L
| #1 | CUADRILLA No 1 (1 PEON) | [15 empty] | FEBRERO -6 14 L: VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M; FEBRERO 1 21 L: MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M); FEBRERO 8 28 L: CEMENTO PVC SILER 480 GRS; MARZO 15 7 L: CHALUPA 13MM GALVANIZADA TAMSA; MARZO 22 14 L: ALAMBRE RECOCIDO CAL.16 (1.59 MM Ø), KG, 0.016 KG/M; ABRIL 50 11 L: ALAMBRE RECOCIDO CAL.16 (1.59 MM Ø), KG, 0.016 KG/M; MAYO 71 2 L: CERRADURA DE PUERTA ACCESO; MAYO 78 9 L: JAMBA 3" DURANODICK DE 6.10 M; MAYO 92 23 L: LLAVE ANGULAR FIG.VAC-13C NACOBRE; JUNIO 127 27 L: BOMBA CENTRIFUGA DE 5.5HP CP680C PEDROLLO; JULIO 134 4 L: LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE CIF 1L
| #3 | CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) | [15 empty] | FEBRERO -6 14 L: CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL; FEBRERO 1 21 L: ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M; FEBRERO 8 28 L: LIMPIADOR SILER 500 ML; MARZO 15 7 L: CABLE THW 12 AWG NEGRO IUSA; MARZO 22 14 L: CONCRETO (GRIS) PORTLAND TIPO II; ABRIL 50 11 L: BARROTE DE PINO 3a, de 1 1/2x3 1/2x8'; MAYO 71 2 L: PUERTA DE ACERO BLANCA CON 9 LUCES 90 X 213 CM MASONITE; MAYO 78 9 L: RIEL 3" DURANODICK DE 6.10 M; MAYO 92 23 L: INODORO, TAZA Y TANQUE, ELONGADO, BLANCO, MODELO BOLMEN, MARCA HELVEX; JUNIO 127 27 L: TANQUE DE GAS ESTACIONARIOA DE 180 LT; JULIO 134 4 L: LIMPIADOR BIO-NEUTRAL 2L
| #5 | CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON) | [15 empty] | FEBRERO -6 14 L: POSTE DE LAMINA PINTRO PARA TAPIAL; FEBRERO 1 21 L: CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, CLASE 2; FEBRERO 8 28 L: CODO PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 87°x 50 MM,; MARZO 15 7 L: CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO; MARZO 22 14 L: DUELA DE PINO 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44m); ABRIL 50 11 L: CLAVOS DE MADERA DE 2 1/2" (260 pzas/kg) caja de 20 kg; MAYO 71 2 L: ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 1 1/4 DE 1.5 KG/M; MAYO 78 9 L: ZOCLO PUERTA 3" PES. DURANODICK DE 6.10 M; MAYO 92 23 L: JUNTA SANITARIA PARA WC, FIG. JWC01.99, MARCA URREA; JUNIO 127 27 L: CALENTADOR G-20 STD LP CALOREX; JULIO 134 4 L: CISTASOL MULTIUSOS 3L
| #7 | CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE) | [15 empty] | FEBRERO -6 14 L: LAMINA PINTRO R-101 CAL. 24 DE 1.06x3.66 M., (5.36 KG/M2); FEBRERO 1 21 L: REVENIMIENTO DE 18+-3.5 PARA CONCRETO BOMBEABLE; FEBRERO 8 28 L: TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS; MARZO 15 7 L: TAPA CUADRADA 13MM GALVANIZADA TAMSA; MARZO 22 14 L: MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, m² (2.50*40 m); ABRIL 50 11 L: DIESEL; MAYO 71 2 L: SOLERA DE ACERO DE 3/16x3/4 0.71 KG/M; MAYO 78 9 L: ACRILASTIC CARTUCHO 280 M; MAYO 92 23 L: CLAVOS DE ACERO; JUNIO 127 27 L: INODORO, TAZA Y TANQUE, ELONGADO, BLANCO, MODELO BOLMEN, MARCA HELVEX; JULIO 134 4 L: LYSOL CONTRA BACTERIASY SUPERFICIES DIFICILES 1L
| #8 | CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) | [15 empty] | FEBRERO -6 14 L: RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3; FEBRERO 1 21 L: BOMBEO DE CONCRETO; FEBRERO 8 28 L: CODO PVC SANITARIO MULTICOPLE 100 MM, SAL. ALTA 50 MM; MARZO 15 7 L: PIJA; MARZO 22 14 L: VARILLA R-42 del No. 3 (3/8 Ø), kg, 0.557 kg/m; ABRIL 50 11 L: CONCRETO (GRIS) PORTLAND TIPO II; MAYO 71 2 L: TABLERO 148 LAMINA CAL 20 DE 0.1.03X2.44 (24.28 Kg); MAYO 78 9 L: JALADERA PARA PUERTA DE 20 CM; MAYO 92 23 L: TORNILLO PARA MADERA 10x38 CJ. 144; JUNIO 127 27 L: JUNTA SANITARIA PARA WC, FIG. JWC01.99, MARCA URREA; JULIO 134 4 L: CLORALEX MAX 1L
| #9 | CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.; FEBRERO 8 28 L: TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS; MARZO 15 7 L: TAQUETE PLASTICO DE 1/4; MARZO 22 14 L: CONCRETO (GRIS) PORTLAND TIPO II; ABRIL 50 11 L: DUELA DE PINO 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44m); MAYO 71 2 L: BIBELES Y BALERO MEDIANO; MAYO 78 9 L: CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM; MAYO 92 23 L: TAQUETE DE FIBRA DE 12x38 CJ. 100; JUNIO 127 27 L: PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 250 GR; JULIO 134 4 L: ESCOBA CEPILLO DURO MARCA DOGO
| #12 | CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4; FEBRERO 8 28 L: TEE PVC SANITARIO MULTICOPLE 50x50 MM,; MARZO 15 7 L: CODO POLIDUCTO NARANJA 13 MM; MARZO 22 14 L: TUBO COBRE TIPO M DE 19 MM Ø, 6.10M NACOBRE; ABRIL 50 11 L: VARILLA R-42 del No. 3 (3/8 Ø), kg, 0.557 kg/m; MAYO 71 2 L: CERRADURA DE SOBREPONER COMERCIAL; MAYO 78 9 L: CERCO PUERTA 3" PES. DURANODICK DE 4.60 M; MAYO 92 23 L: RESISTOL 850 DE 1 LT; JUNIO 127 27 L: SOLDADURA 95-5 CARRETE DE 3 M OMEGA; JULIO 134 4 L: RECOGEDOR DE METAL MARCA DOGO
| #13 | CUADRILLA No 13 (1 BARNIZADOR + AYUD.) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M; FEBRERO 8 28 L: TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS; MARZO 15 7 L: TOMA DE TV~ 1 MÓD. N4269F LIGHT; MARZO 22 14 L: CODO COBRE A COBRE 90°x 19 MM, NACOBRE; ABRIL 50 11 L: POLIN DE PINO 3a, de 3 1/2x3 1/2x8'; MAYO 71 2 L: CERROJO DE 3/4; MAYO 78 9 L: INTERMEDIO 3" PES. DURANODICK DE 6.10 M; MAYO 92 23 L: BISAGRA DE 3; JUNIO 127 27 L: TUBO COBRE TIPO L DE 19 MM Ø, 6.10M NACOBRE; JULIO 134 4 L: RECOGEDOR DE MANO CEPILLO SUAVE DE PLASTICO MARCA DOGO
| #14 | CUADRILLA No 14 (1 VIDRIERO + AYUDANTE) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M; FEBRERO 8 28 L: CINTA TEFLON (19 mm x 2.60 m); MARZO 15 7 L: TOMA DE TELÉFONO 4 HILOS 1 MÓD. N4258/11N LIGHT; MARZO 22 14 L: TUERCA UNION COBRE A COBRE 19 MM, NACOBRE; ABRIL 50 11 L: CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 kg/cm², clase 2; MAYO 71 2 L: PASADOR DE 1/2 50 CM.; MAYO 78 9 L: BRAZO DE PROYECCION; MAYO 92 23 L: LIJA; JUNIO 127 27 L: CONECTOR COBRE ROSCA/INTERIOR 19 MM, FIG.103 NACOBRE; JULIO 134 4 L: CEPILLO DE PLASTICO MARCA DOGO
| #15 | CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. ESP.) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m); FEBRERO 8 28 L: COLADERA DE PRETIL AZOTEA; MARZO 15 7 L: TOMA DE CORRIENTE DUPLEX 2P+T 3 MÓD. 15A, 127-277 V~ N4188S LIGHT; MARZO 22 14 L: TEE DE COBRE A COBRE 19 MM, NACOBRE; ABRIL 50 11 L: ALAMBRON DE o. 2, (1/4 Ø), kg, 0.248 kg/m; MAYO 71 2 L: CUADRADO DE ACERO DE 3/8, 9.5 MM (0.71 KG/M); MAYO 78 9 L: MANIJA P/VENTANA DE PROYECCION TIPO; MAYO 92 23 L: AGUARRAS; JUNIO 127 27 L: CODO COBRE A COBRE 45°x 19 MM, FIG.107 NACOBRE
| #16 | CUADRILLA No 16 (1 ALUMINIERO + AY.ESP.) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'; FEBRERO 8 28 L: CODO PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 45°x100 MM,; MARZO 15 7 L: INTERRUPTOR SENCILLO 1 MÓD. 16 A, 127-277 V~ N4001 LIGHT; MARZO 22 14 L: VALVULA COMP SOLD FIG. URREA; ABRIL 50 11 L: BLOCK (1/2) DE CONCRETO HUECO 15x20x20; MAYO 71 2 L: SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8 (3.2 MM) DE DIAMETRO; MAYO 78 9 L: MARCO DE VENT. PROY. 2" LIG. DURANODICK DE 6.10 M; MAYO 92 23 L: BARNIZ; JUNIO 127 27 L: CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 19 MM, FIG.104 NACOBRE
| #19 | CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'; FEBRERO 8 28 L: ADAPTADOR PVC ESPIGA SAN A GALV 100 MM,; MARZO 22 14 L: SOLDADURA 95-5 CARRETE DE 3 M OMEGA; ABRIL 50 11 L: BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40; MAYO 71 2 L: PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS); MAYO 78 9 L: BOLSA 2" LIG. DURANODICK DE 6.10 M; MAYO 92 23 L: TAQUETES; JUNIO 127 27 L: TEE DE COBRE A COBRE 19 MM, FIG.111 NACOBRE
| #20 | CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG; MARZO 22 14 L: LIJA DE 25 MM ROLLO DE 45.72 M; ABRIL 50 11 L: Escalerilla 15-2, m; MAYO 71 2 L: PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS); MAYO 78 9 L: DIESEL; MAYO 92 23 L: PIJA No.10; JUNIO 127 27 L: CODO COBRE A COBRE 90°x 19 MM, FIG.107 NACOBRE
| #32 | CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG; MARZO 22 14 L: PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 500 GR; ABRIL 50 11 L: CEMENTO ARENA s 1:5; MAYO 71 2 L: THINNER (LATA 19 LTS); MAYO 78 9 L: PEGAMENTO 1190 PARA LOSETA VINILICA; MAYO 92 23 L: RIEL DE ALUMINIO DE 3.00 M. P/CLOSET ECONOMICO; JUNIO 127 27 L: ABRAZADERA DE UÑA SC-126 DE 3/4
| #50 | CUADRILLA No. 50 (1 TECNICO CERTIFICADO + 1 AY ESP) | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: DIESEL; MARZO 22 14 L: LLAVE NARIZ NC DE 13 SIN PULIR URREA; ABRIL 50 11 L: CLAVOS DE MADERA de4" (77 pzas/kg) caja de 25 kg; MAYO 71 2 L: CONCERTINA DOBLE NAVAJA 45 CMS. (8 M ROLLO); MAYO 78 9 L: LOSETA VINYLASA SOLID DE 3.1 MM; MAYO 92 23 L: TUBO CROMADO DE 1 DE DIAM. DE 3 M.; JUNIO 127 27 L: PIJA
| #100 | ALMACENISTA | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG/M; MARZO 22 14 L: NIPLE GALVANIZADO 19 Ø x 300 MM CIFUNSA; ABRIL 50 11 L: CLAVOS DE MADERA 1 1/4" (1320 pzas/kg) caja de 25 kg; MAYO 71 2 L: ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5 (0.065 KG/M); MAYO 78 9 L: PEGAMENTO DE CONTACTO VINYLASA; MAYO 92 23 L: CHAPA DE MADERA; JUNIO 127 27 L: TAQUETE
| #101 | VIGILANTE | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, CLASE 1; MARZO 22 14 L: FLOTADOR COBRE C/VARILLA DE 3/8; MAYO 71 2 L: TUBO CED 30 DE 2 (51 mm ) 3.95 KG/M; MAYO 78 9 L: ZOCLO VINILICO 7 CM VINYLASA; MAYO 92 23 L: CARRETILLA P/PUERTA DE CLOSET ECONOMICA; JUNIO 127 27 L: VALVULA 1-3/4''x3/4'' DE LLENADO PARA TANQUES ESTACIONARIOS
| #102 | SEGURIDAD S.C.P. | [15 empty] | FEBRERO 1 21 L: ANGULO DE ACERO DE 3/16 x 1 1/2 DE 2.68 KG/M; MARZO 22 14 L: REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, R NACOBRE; MAYO 71 2 L: PLACA DE ACERO A-36 DE 5/16 (7.9 MM) 62.2 KG/M2; MAYO 78 9 L: THINNER (LATA 19 LTS); MAYO 92 23 L: BRIDA P/TUBO DE 1 DE DIAM. P/CLOSET ECONOMICA; JUNIO 127 27 L: VALVULA DE SEGURIDAD TIPO EXTERNO PARA TANQUES DE HAST 300 L
[25 empty] | LAMINA NEGRA CAL 10 DE 3.42 MM (27.47 KG/M2) | [20 empty] | TUBO COBRE TIPO M DE 13 MM Ø, 6.10M NACOBRE | [48 empty] | TAQUETE DE EXPANSION C/TORNILLO 3/8 x 3 | [6 empty] | PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS) | [13 empty] | CLAVOS SIN CABEZA | [34 empty] | ACOPLADOR DE LLENADO (LIQUIDO) DE 1 3/4'' A 3/4'', CAT. AL-19, DE LATON
[25 empty] | PORTACANDADO | [20 empty] | CODO COBRE A COBRE 90°x 13 MM, NACOBRE | [48 empty] | PTR DE 1 1/2x1 1/2 DE 3.2 MM. DE ESPESOR (3.29 KG/M) | [6 empty] | CEMENTO BLANCO, TONELADA | [13 empty] | MADERA DE PINO DE 1a | [34 empty] | VALVULA DE GLOBO ROSC. DE 3/4'', CAT. VGR19, ALTA PRESION
[25 empty] | BISAGRA TUBULAR DE 19 MM | [20 empty] | TEE DE COBRE A COBRE 13 MM, NACOBRE | [48 empty] | SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8 (3.2 MM) DE DIAMETRO | [6 empty] | CEMENTO CREST BLANCO 20KG | [13 empty] | BEXEL ESTUCO UNICAPA SACO DE 40 KG CON COLOR | [34 empty] | CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 13 MM, FIG.104 NACOBRE
[25 empty] | SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8 (3.2 MM) DE DIAMETRO | [20 empty] | CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 13 MM, NACOBRE | [48 empty] | CUADRADO DE ACERO DE 1/2, 12.7 MM (1.27 KG/M) | [6 empty] | CENEFA MATEU 5X30 UNICO 602926 PCLT | [48 empty] | VALVULA INVIERNO FLARE MACHO A NPT HEMBRA 3/8x1/2" CAT. VPFH-10-13
[25 empty] | PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS) | [20 empty] | TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM, NACOBRE | [48 empty] | CANDADO LAMINADO DE 51 MM | [6 empty] | CUARTERON HEXAGONAL 40x40x4 | [48 empty] | TUERCA CONICA CORTA PARA GAS DE 3/8" CAT. 21FS10, MARCA NACOBRE
[25 empty] | PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS) | [20 empty] | CONECTOR COBRE ROSCA/INTERIOR 19 MM, NACOBRE | [48 empty] | CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA EN ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | PIEDRA BOLA DE RIO | [48 empty] | TUBO COBRE FLEX DE 10 MM Ø, 15.24 M NACOBRE
[25 empty] | THINNER (LATA 19 LTS) | [20 empty] | TUBO COBRE TIPO M DE 51 MM Ø, 6.10M NACOBRE | [48 empty] | BISAGRA DE ACCIÓN DOBLE 7.62 X 7.62 CM NEGRO | [6 empty] | LOSETA PARA MURO INTERCERAMIC S.M.A | [48 empty] | CINTA TEFLON (19 mm x 2.60 m)
[25 empty] | CALHIDRA, TONELADA | [20 empty] | CODO COBRE A COBRE 90°x 51 MM, NACOBRE | [48 empty] | PASADOR ABATIBLE VEKER NIQUEL SATINADO | [6 empty] | SOLERA DE ACERO DE 1/4x2 2.53 KG/M | [48 empty] | REGULADOR LV5503B8 REGULADOR BAJA PRESIÓN 9" A 13" WC 3/4" X 1" 2,300
[25 empty] | HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M | [20 empty] | TEE COBRE ROSCA/INT. LADO 51 MM, NACOBRE | [48 empty] | MANIJA LISBOA ENTRADA NS | [6 empty] | PLACA DE ACERO A-36 DE 5/16 (7.9 MM) 62.2 KG/M2 | [48 empty] | ADOCRETO I DE 6 CM
[25 empty] | CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | [20 empty] | TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS | [48 empty] | CERRADURA TIPO MANIJA 13.8 X 6.4 X 15 CM NÍQUEL SATINADO | [6 empty] | TUBO CED 30 DE 2 1/2 (64 mm ) 4.8 KG/M | [48 empty] | ARENA DE MINA
[25 empty] | POSTE DE LAMINA PINTRO PARA TAPIAL | [20 empty] | ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO CEM 50 MM | [48 empty] | MANIJA TUBULAR PARA BAÑO 15.5 X 13 X 6.5 CM ACERO LATÓN ANTIGUO | [6 empty] | SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8 (3.2 MM) DE DIAMETRO | [48 empty] | TEJA DE BARRO DE ALA 25x35
[25 empty] | LAMINA PINTRO R-101 CAL. 24 DE 1.06x3.66 M., (5.36 KG/M2) | [20 empty] | CEMENTO PVC SILER 480 GRS | [48 empty] | MATERIALES MENORES | [6 empty] | PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS) | [48 empty] | CLAVOS DE ACERO
[25 empty] | CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | [20 empty] | LIMPIADOR SILER 500 ML | [48 empty] | LIMPIA CRISTALES | [6 empty] | THINNER (LATA 19 LTS) | [48 empty] | TIRA DE PUAS
[25 empty] | Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2 | [20 empty] | COPLE COBRE ROSCA INT. DE 13 URREA | [48 empty] | ESPONJAS DE FIBRA Y ESTROPAJOS | [6 empty] | PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS) | [48 empty] | BAJO ALFOMBRA REFORZADO
[25 empty] | Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2 | [20 empty] | CINTA TEFLON (19 mm x 2.60 m) | [48 empty] | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES | [6 empty] | TAQUETE DE EXPANSION C/TORNILLO 3/8 x 3
[25 empty] | Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común | [20 empty] | TUBO COBRE TIPO M DE 25 MM Ø, 6.10M NACOBRE | [48 empty] | LIMPIADORES GENERALES | [6 empty] | PUERTA DE SEGURIDAD 1 DE 0.90x2.15 M. LISA CON ENTRECALLES ROBLE,
[25 empty] | Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2 | [20 empty] | CODO COBRE A COBRE 90°x 25 MM, NACOBRE | [48 empty] | ESCOBAS | [6 empty] | BISAGRAS
[25 empty] | AGUA DE TOMA | [20 empty] | CODO COBRE A COBRE 45°x 25 MM, NACOBRE | [55 empty] | CERRADURAS
[25 empty] | TEPETATE PUESTO EN OBRA | [20 empty] | YEE DE COBRE DE 25 MM, NACOBRE | [55 empty] | PTR DE 1 1/4 x 1 1/4 DE 3.2 MM. DE ESPESOR
[46 empty] | REDUCCION BUSHING COBRE 25x19 MM, NACOBRE | [55 empty] | CUADRADO DE ACERO DE 3/8, 9.5 MM
[46 empty] | TAPON MACHO DE COBRE DE 19 MM, NACOBRE | [55 empty] | TABLERO 148 LAMINA CAL 20 DE 0.1.03X0.91
[46 empty] | COPLE COBRE A COBRE 25 MM, NACOBRE | [55 empty] | ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 3/4 DE 0.88 KG/M
[46 empty] | TUERCA UNION COBRE A COBRE 25 MM, NACOBRE | [55 empty] | PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)
[46 empty] | CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 38 MM, NACOBRE | [55 empty] | CERROJO DE 3/4
[46 empty] | REDUCCION BUSHING COBRE 38x25 MM, NACOBRE | [55 empty] | PASADOR DE 1/2 50 CM.
[46 empty] | TEE DE COBRE A COBRE 38 MM, NACOBRE | [55 empty] | BIBELES Y BALERO MEDIANO
[46 empty] | CODO COBRE A COBRE 90°x 38 MM, NACOBRE | [55 empty] | ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5 (0.065 KG/M)
[46 empty] | BEXEL ESTUCO UNICAPA SACO DE 40 KG CON COLOR | [55 empty] | CONCERTINA DOBLE NAVAJA 45 CMS. (8 M ROLLO)
VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M
ARO DE 16 CM. DIAM. DE SOLERA DE 3/16x1/2
CUADRADO DE ACERO DE 1/2, 12.7 MM
SOLERA PERFORADA DE 3/16x1 1/4 (1.4 KG/M)
CERRADURA DE PUERTA ACCESO
BISAGRA DE LIBRO LAT C/TORN S-10 89 MM.
PUERTA DE ACERO BLANCA CON 9 LUCES
TAQUETE PLASTICO DE 1/4
MARCO PARA PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA
PIJA
BISAGRA TUBULAR DE 19 MM
CERRADURA DE SEGURIDAD DE BARRA COMERCIAL
POLIACRILICO DE BLANCO DE 1.2x1.8 M
JALADERA TROMPA DE ELEFANTE
SILICON CARTUCHO
DUELA DE CINCO HONDAS NATURAL DE 6.10 M
BATIENTE DE LUJO 2" NATURAL DE 6.10 M
TENSOR DE 3/8 CON TUERCAS Y RONDANAS
CERCO PUERTA DE 1 3/4" PES. NATURAL DE 4.60 M
JUNQUILLO RECTO 1 3/4" NATURAL DE 6.10 M
PIVOTE DESCENTRADO
PINTURA VINILICA VINIMEX (CUBETA DE 19 LTS)
SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)
COLOR PARA CEMENTO
LAJA GALARZA EN CUADROS
CANTERA CORCHO 40X20 CM.
[27 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O | B | R | A | [7 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O |  | R | A | [7 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O |  | R | A | [7 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O |  | R | A | [7 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O |  | R | A | [7 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O |  | R | A | [7 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O |  | R | A | [7 empty] | M | A | N | O |  |  | D | E |  |  | O
[18 empty] | #1 | [6 empty] | #1 | [6 empty] | #20 | [6 empty] | #19 | [6 empty] | #20 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #05 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #8 | [6 empty] | #9 | [6 empty] | #9 | [6 empty] | #05 | [6 empty] | #20 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #1 | [6 empty] | #8 | [6 empty] | #8 | [6 empty] | #12 | [6 empty] | #1
[18 empty] | #32 | [6 empty] | #3 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #5 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #06 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #8 | [6 empty] | #8 | [6 empty] | #12 | [6 empty] | #15 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #3 | [6 empty] | #9 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #1 | [6 empty] | #5
[18 empty] | #9 | [6 empty] | #5 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #07 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #16 | [6 empty] | #8 | [6 empty] | #13 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #16 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #5 | [6 empty] | #100
[18 empty] | #5 | [6 empty] | #9 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #101 | [27 empty] | #22 | [13 empty] | #102 | [6 empty] | #101 | [6 empty] | #14 | [6 empty] | #06 | [6 empty] | #20 | [13 empty] | #101 | [6 empty] | #12 | [6 empty] | #102 | [6 empty] | #4 | [6 empty] | #101
[18 empty] | #100 | [6 empty] | #12 | [20 empty] | #102 | [27 empty] | #100 | [20 empty] | #102 | [6 empty] | #100 | [6 empty] | #07 | [6 empty] | #19 | [13 empty] | #102 | [6 empty] | #100 | [13 empty] | #19 | [6 empty] | #102
[18 empty] | #101 | [6 empty] | #100 | [48 empty] | #101 | [27 empty] | #101 | [6 empty] | #22 | [6 empty] | #4 | [20 empty] | #101 | [13 empty] | #20
[18 empty] | #102 | [6 empty] | #101 | [48 empty] | #102 | [27 empty] | #102 | [6 empty] | #11 | [6 empty] | #100 | [20 empty] | #102 | [13 empty] | #50
[25 empty] | #102 | [83 empty] | #100 | [6 empty] | #101 | [34 empty] | #100
[109 empty] | #101 | [6 empty] | #102 | [34 empty] | #101
[109 empty] | #102 | [41 empty] | #102

## PRESUPUESTO CORREJIDO
|  |  | TOTALES: | 100% | 6026493.78
PARTIDA | IMPORTE |  | PARTIDAS | PORCENTAJES | COSTO CORRECTO POR PARTIDA
PRELIMINARES | 101245.12 |  | PRELIMINARES | 1.68% | 101245.0955 | 101245.36
CIMENTACIÓN | 482798.5 |  | CIMENTACIÓN | 8.48% | 511046.6725 | 0 | 36477.3207
CISTERNA | 28248.1 |  | CISTERNA |  |  | 36477.3207
ALBAÑILERÍA | 1244926.78 |  | ALBAÑILERÍA | 31.67% | 1908590.5801 | 935190.6346
INSTALACIÓN HIDRÁULICA | 51713.84 |  | INSTALACION HIDRAULICA | 4% | 241059.7512 | 0
INSTALACIÓN SANITARIA | 35161.43 |  | INSTALACION SANITARIA | 3% | 180794.8134 | 180794.81
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 91717.41 |  | INST. ELÉCTRICA | 4.04% | 243470.3487 | 243537.6
INSTALACIÓN DE GAS | 6142.5 |  | INSTALACION DE GAS | 2% | 120529.8756 | 0
ACABADOS | 802789 |  | ACABADOS | 23.45% | 1413212.7914 | 0
CANCELERÍA | 143109.9 |  | CANCELERIA Y VIDRIO | 2.33% | 140417.3051 | 0
HERRERÍA Y CERRAJERÍA | 306748.53 |  | HERRERÍA Y CERRAJERÍA | 5.09% | 306748.5334 | 0
CARPINTERÍA | 218306.5 |  | CARPINTERÍA | 11.38% | 685814.9922 | 0
MUEBLES Y ACCESORIOS | 69494.69 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS | 1.42% | 85576.2117 | 81339.54
JARDINERÍA | 3192.74 |  | JARDINERÍA | 0.85% | 51225.1971 | 0
LIMPIEZA GENERAL | 15400.56 | 6026493.78 | LIMPIEZA | 0.61% | 36761.6121 | 0
TOTAL | 3600995.6 | 6026493.78 |  | 100% | 6026493.78 | 1578585.2653
M² DE CONSTRUCCIÓN | 407.65 |  |  |  | FALTA LO SIGUIENTE PARA COMPLETAR EL 100%:
[5 empty] | 0% | 0
COSTO POR M² DE CONSTRUCCIÓN | 14783.5
|  |  | TRAMITOLOGÍA | 1.94%
|  |  | INST. ESPECIALES | 1.71%
|  |  | INST. HIDROSANITARIA | 6.77%
10.42%
NO TENEMOS LAS PARTIDAS DE ABAJO Y PARA COMPLETAR EL 100% NECESITAMOS REPARTIR 15.51% EN LAS PARTIDAS DE:
INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA, INSTALACION DE GAS Y MUEBLES Y ACCESORIOS
FECHA: 18/08/21
VIGENCIA: 30 DÍAS
CASA HABITACIÓN
OBRA: NUEVA
REALIZÓ: FOBAJA SP. DE C.V
DIRIGIDO: X

## CUADRILLAS
Número de Tipo de cuadrilla | Tipo de cuadrilla
#1 | CUADRILLA No 1 (1 PEON)
#3 | CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)
#5 | CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)
#7 | CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)
#8 | CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)
#9 | CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)
#12 | CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)
#13 | CUADRILLA No 13 (1 BARNIZADOR + AYUD.)
#14 | CUADRILLA No 14 (1 VIDRIERO + AYUDANTE)
#15 | CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. ESP.)
#16 | CUADRILLA No 16 (1 ALUMINIERO + AY.ESP.)
#19 | CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)
#20 | CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)
#50 | CUADRILLA No. 50 (1 TECNICO CERTIFICADO + 1 AY ESP)